## Sheet1
WBS 작성
Project 명 | 반려인들을 위한 서울시 반려동물 인프라 검색 및 커뮤니티 서비스 | [15 empty] | 설 연휴
구분 | 공정 | 완료율 | 산출물 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일
[8 empty] | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
프로젝트 기획 | 프로젝트 주제 선정 | 100% | 기획안 | 1일 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 전원 | bar: 화
| 레퍼런스 찾기 | 100% |  | 2일 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 전원 | bar: 화
| 구현할 기능 탐색하기 | 100% |  | 2일 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 전원 | bar: 화
| 역할분담 | 100% |  | 2일 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 전원 | bar: 화
| 데이터 탐색 | 100% |  | 2일 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 전원 | bar: 수
프로젝트 수행 | 프로젝트 환경설정 | 100% | PetInfra > petsite | 1일 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 전원 | bar: 수
| 회원가입 페이지 - 회원가입, 회원 DB설정 | 100% | register.html | 1일 | 2021-02-03 | 2021-02-04 | 김종은 | bar: 수 to 목
| 로그인 페이지 - 로그인 기능, 세션처리 | 100% | login.html | 4일 | 2021-02-04 | 2021-02-08 | 김종은 | bar: 목 to 월
| 마이페이지 - 회원정보 보여주는 페이지 | 100% | mypage.html | 5일 | 2021-02-04 | 2021-02-09 | 김종은 | bar: 목 to 화
| 마이페이지 - 회원정보 수정 페이지 | 100% | mypage_edit.html | 5일 | 2021-02-05 | 2021-02-09 | 김종은 | bar: 금 to 화
| 메인 페이지 - 검색링크, 테마 링크, 사이트소개 | 100% | index.html | 5일 | 2021-02-05 | 2021-02-09 | 김종은 | bar: 금 to 화
| 검색 결과 - 카카오 지도 API 구현 | 100% | map.html | 2일 | 2021-02-03 | 2021-02-04 | 안준언 | bar: 수 to 목
| 검색 결과 - 지도 라이브러리 구현 | 100% | map.html | 4일 | 2021-02-04 | 2021-02-09 | 안준언 | bar: 목 to 금; 월 to 화
| 검색 결과 - 재검색 박스 | 100% | map.html | 5일 | 2021-02-05 | 2021-02-11 | 안준언 | bar: 금; 월 to 목
| 검색 결과 - 키워드 버튼 검색 기능 | 100% | map.html | 3일 | 2021-02-05 | 2021-02-09 | 안준언 | bar: 금; 월 to 화
| 게시판 | 100% | list.html | 4일 | 2021-02-04 | 2021-02-07 | 서영규 | bar: 목 to 일
| 새글작성 기능 | 100% | create.html | 2일 | 2021-02-08 | 2021-02-09 | 서영규 | bar: 월 to 화
| 수정, 삭제 기능 | 100% | update.html | 3일 | 2021-02-10 | 2021-02-12 | 서영규 | bar: 수 to 금
| 게시판 CSS | 100% | css | 2일 | 2021-02-13 | 2021-02-14 | 서영규 | bar: 토 to 일
| 테마페이지 - api로 xml 데이터 받아오기 | 100% | themes.html | 4일 | 2021-02-04 | 2021-02-08 | 김현석 | bar: 수 to 금; 월
| 테마페이지 - 데이터를 데이터베이스에 삽입 | 100% | themes.html | 1일 | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 김현석 | bar: 화
| 테마_카페 페이지 구현 | 100% | cafe.html | 3일 | 2021-02-09 | 2021-02-11 | 김현석 | bar: 화 to 목
| 테마_호텔 페이지 구현 | 100% | hotel.html | 1일 | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 김현석 | bar: 목
| 테마_훈련 페이지 구현 | 100% | training.html | 1일 | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 김현석 | bar: 목
| 테마_상세 페이지 구현 | 100% | t_object.html | 2일 | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 김현석 | bar: 월 to 화
| 테마 페이지 css 작업 | 100% | themes | 1일 | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 김현석 | bar: 화
| 전체 앱 합치기 | 100% | PetInfra | 7일 | 2021-02-12 | 2021-02-18 | 김종은 | bar: 금 to 목
| Front-end 작업 | 100% | PetInfra | 4일 | 2021-02-15 | 2021-02-18 | 전원 | bar: 월 to 목
| 최종 발표용 ppt 작성, 스크립트 작성 | 100% | 1조 반짝단짝 Django Project.pptx | 7일 | 2021-02-12 | 2021-02-18 | 전원 | bar: 금 to 목
| 발표 및 산출물 제출 | 100% | PetInfra_final.zip | 1일 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 전원 | bar: 금